| REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE LA SANTE Direction générale des services communs Direction des Bâtiments |  |
| --- | --- |

MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS

Etabli en Septembre 2015 par :

La direction des bâtiments :

- Mustapha Abdeljalil

- Samir Mehdi

- Mourad Helali

- Hamida Saafi

- Thouraya Mahrouk

La direction de l’organisation, des méthodes et de l’informatique :

- Ali Ben Amor

- Hamza Dhahri

- Amel Ben Azaiez

- Kadhem Debbiche

# Arrêté du ministre de la santé du 18 janvier 2016, portant approbation du manuel des procédures de gestion des affaires des bâtiments.

# J.O.R.T N°8 DU 26 Janvier 2016

| SOMMAIRE |
| --- |
| I- Introduction | 4 |
| I.1- cadre général |  |
| I.2- Attributions et Organisation de la direction des bâtiments | 5 |
| I.3- Organigramme de la direction des bâtiments | 8 |
| I.4- Le personnel de la direction des bâtiments | 9 |
| II- Glossaire des abréviations | 10 |
| III-Types des projets gérés par la direction des Bâtiments | 11 |
| III.1-Les projets départementaux | 11 |
| III.2-Les projets de la section II (relevant des EPS) | 16 |
| III.3- Les projets nationaux | 16 |
| III.4- Les projets régionaux | 19 |
| IV- Désignation des procédures | 21 |
| Procédure n°1 : Les acquisitions foncières au profit du ministère de la santé et des établissements sous sa tutelle. | 22 |
| Procédure n°2 : Etablissement du programme fonctionnel. | 24 |
| Procédure n°3 : Choix des concepteurs (des prestataires de droit privé agréés par le Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire ). | 25 |
| Procédure n°4 : Etablissement d’un programme technique. | 30 |
| Procédure n°5 : Etablissement de contrats d’études et de contrats de suivi et de l’exécution des travaux | 31 |
| Procédure n°6 : Etablissement d’un contrat particulier. | 34 |
| Procédure n°7 : Désignation d’un bureau de contrôle technique pour le contrôle des études et de l’exécution des projets. | 35 |
| Procédure n°8 : Ouverture des crédits. | 37 |
| Procédure n°9 : Paiement des concepteurs. | 38 |
| Procédure n°10 : Choix de la procédure du marché pour les travaux. | 40 |
| Procédure n°11 : Marché négocié. | 42 |
| Procédure n°12 : Lancement de l’appel d’offres | 43 |
| Procédure n°13 : Ouverture des plis. | 44 |
| Procédure n°14 : Evaluation des offres. | 45 |
| Procédure n°15 : Passation du marché. | 46 |
| Procédure n°16 : Choix de l’entreprise adjudicataire. | 47 |
| Procédure n°17 : Engagement des crédits dans le cadre d’un marché . | 48 |
| Procédure n°18 : Engagement des crédits dans le cadre d’une consultation. | 49 |
| Procédure n°19 : Contrôle et suivi de l’exécution des travaux | 50 |
| Procédure n°20 : Paiement des entreprises dans le cadre d’un appel d’offres. | 56 |
| Procédure n°21: Paiement des entreprises dans le cadre d’une consultation. | 58 |
| Procédure n°22 : Le règlement définitif dans l’exécution des marchés publics (construction des bâtiments civils). | 59 |
| Procédure n°23 : Réception provisoire des travaux. | 61 |
| Procédure n°24 : Réception définitive des travaux. | 63 |
| Procédure n°25 : Paiement définitif (décompte pour solde). | 64 |
| Procédure n°26 : Le suivi départemental des projets régionaux de développement (au sein de la direction des bâtiments). | 65 |
| Procédure n°27 : Les assistances techniques. | 66 |
| Procédure n° 28 : La gestion du courrier. | 68 |
| V- ANNEXES | 69 |
| V.1- lois | 70 |
| V .2 - Décrets | 72 |
| V .3 - Arrêtés | 146 |
| V .4 - décisions | 152 |
| V .5 - Circulaires | 160 |
| V.6- Convention | 170 |
| V .7 - Imprimés administratifs | 173 |

I/ INTRODUCTION:

I.1- cadre général

Le présent manuel des procédures constitue un guide pratique permettant au personnel exerçant à la direction des bâtiments d’exécuter convenablement les tâches qui leur sont confiées et d’agir efficacement devant diverses situations et éventuels problèmes.

Il s’agit d’un document de base non seulement pour la bonne gestion des activités dévolues à la direction des bâtiments, mais également pour l’intégration des nouveaux recrutés au sein de cette direction et l’évaluation des prestations fournies en vue d’y apporter, au besoin, des correctifs tendant à les améliorer .

Ce manuel met à la disposition des agents du la direction des bâtiments un outil de travail efficace leur permettant d’accomplir leurs missions dans Les meilleures conditions et d’uniformiser les méthodes de travail des agents relevant du même service.

I.2 Attributions et organisation de la direction des bâtiments :

Attributions de la direction des bâtiments :

La Direction des bâtiments est rattachée à la Direction Générale des Services Communs en vertu de l’article 25 (nouveau) du décret  n°2006-746 du 13 Mars 2006 modifiant et complétant le décret  n°81-793 du 09 juin 1981 portant organisation des services de l’administration centrale du ministère de la Santé.

Conformément aux dispositions de l’article 25 (quater) du décret n°2006-746 du 13 mars 2006, la Direction des bâtiments est chargée notamment de :

- Programmer et réaliser les projets de bâtiments ainsi que les actions de maintenance et d’entretien qui leur sont nécessaires,

- Etudier et présenter les programmes fonctionnels des projets de construction, d’aménagement et d’entretien des bâtiments Civils relevant du Ministère,

- Examiner et recevoir toutes les études architecturales ou techniques relatives à des projets de construction, d’aménagement, ou d’entretien des bâtiments,

- Préparer les dossiers d’appels d’offres pour la construction, l’aménagement et l’extension des bâtiments relevant du Ministère,

- Etablir les rapports de dépouillement des offres et présenter les dossiers aux commissions des marchés compétentes,

- Conclure les marchés de travaux et assurer le suivi de leur exécution,

- Suivre et contrôler la réalisation des projets de bâtiments, et veiller à leur bonne exécution sur les plans technique, administratif et financier,

- Procéder aux expertises techniques des bâtiments, programmer les actions de leur maintenance, réparation, et entretien et réaliser les travaux correspondants,

- Préparer les propositions budgétaires relatives aux projets de bâtiments et en soutenir l’inscription et l’ouverture des crédits correspondants,

Organisation de la direction des bâtiments :

La Direction des bâtiments comprend deux sous-  directions :

- La Sous-direction de la programmation et des études avec deux services :

- Le service des programmes et de la normalisation.

- Le service des études architecturales et techniques.

- La sous-direction des travaux et de l’entretien avec deux services :

- Le service des travaux neufs, de la maintenance et de l’entretien,

- Le service des lots spéciaux et des équipements fixes.

Il est aussi à noter qu’une Unité de Gestion par objectifs a été créée au sein du Ministère de la Santé conformément aux dispositions du décret n°2007 -2146 du 21 août 2007 portant création d’une unité de gestion  par objectif pour suivre  la réalisation des projets de construction de l’Hôpital Régional de Tabarka, du Centre de Carcinologie à l’Ariana et d’extension de l’Hôpital Régional de Ben Arous et de l’Hôpital Régional Mahmoud el Matri à l’Ariana et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Les missions de cette unité consistent en ce qui suit :

- La prise des dispositions pour le lancement des travaux

- Le suivi des travaux et la présence continue sur le terrain pour la coordination entre les différentes entreprises.

- La coordination des réunions entre les intervenants, entreprises, architectes, bureaux d’études et bureaux de contrôles.

- La vérification des propositions relatives au déroulement des projets et la coordination financière entre les différentes parties.

- La gestion financière et administrative des projets.

- La préparation préliminaire pour la réception provisoire et définitive des travaux et la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties.

- La coordination entre les architectes et les bureaux d’études d’une part et les entreprises d’autre part en ce qui concerne l’élaboration des dossiers comptables définitifs et leur présentation à la commission des marchés pour agrément.

I.3-Organigramme de la Direction des Bâtiments :

I.4-Le personnel de la direction des bâtiments :

Pour accomplir ses missions, la direction des bâtiments dispose actuellement de 52 agents (y compris le Directeur) répartis comme suit :

Personnel technique :

- 10 Ingénieurs

- 05 Architectes

- 03 techniciens supérieurs

- 15 techniciens

Personnel administratif :

- 01 administrateur conseiller

- 04 administrateurs

- 01 attaché d’administration

- 06 secrétaires d’administration

- 07 ouvriers

II- GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS :

ADEB         : Système d’aide à la décision budgétaire

AMD           : Un avant métré détaillé

APS            : Un avant projet –sommaire

APD            : Un avant projet détaillé

BC              : Bon de commande

CEO            : Commission d’évaluation des offres

CTBC          : Commission technique des bâtiments civils

CDP            : Contrôleur des dépenses publiques

CIBC           : Commission interne des bâtiments civils

CDM           : Commission départementale des marchés

CCAG         : Cahier des clauses administratives générales

CCAP         : Cahier des clauses administratives particulières

CNSS          : Caisse nationale de sécurité sociale

DAF            : Direction des affaires financières

D-BÂT        : Direction des bâtiments

DEP            : Direction des études et de la planification

DDG            : Dossier definitive global

DGSSP       : Direction générale des structures sanitaires publiques

DF               : Dossier financier

DGSC         : Direction générale des services communs

DAO            : Dossier d’appel d’offres

DTF             : Dossier Technique de financement

EPS             : Etablissement public de santé

MO              : Maître d’œuvre

ONAS          : Office national de l’assainissement

PF               : Programme fonctionnel

PV               : Procès verbal

PT               : Programme technique

PDE            : Projet definitive d’exécution

STEG          : Sociètè tunisienne de l’electricité et du gaz

SONEDE     : Societe nationale d’exploitation et de distribution des eaux

UJC             : Unité juridique et du contentieux

VRD             : Voirie et réseaux divers

III-TYPES DES PROJETS GERES PAR LA

DIRECTION DES BÂTIMENTS :

La direction des bâtiments a essentiellement la charge de gérer 4 types de projets   :

- Les projets départementaux

- Les projets de la section II (relevant des EPS)

- Les projets nationaux

- Les projets régionaux

III.1-LES PROJETS DEPARTEMENTAUX :

Comme leurs noms l’indiquent, ces projets sont gérés totalement au niveau du département, la direction des Bâtiments joue le rôle de service constructeur  à part entière (à titre égal que la direction générale des bâtiments Civils du Ministère chargée de l’équipement.( l’arrêté du ministre de l’équipement ,de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 16 septembre 2009, portant fixation des projets de bâtiments civils, à caractère national et départemental.)

Pour ce faire, la D.Bât propose le programme fonctionnel (issu des besoins du service utilisateur, transformé en un programme médical visé par le comité médical de l’institution et adopté par les services compétents du Ministère.

Aussi la Direction des bâtiments est tenue à inspecter l’emplacement proposé pour mettre en œuvre ce programme.

- S’il s’agit d’un terrain dédié à recevoir une nouvelle construction, la D.Bât est amenée à préparer un levé topographique, une campagne géotechnique préliminaire, à identifier les servitudes du terrain, les moyens d’accès, les possibilités de raccordement pour les différents  concessionnaires (STEG, SONEDE, ONAS, télécom…)

- S’il s’agit d’une construction en surélévation d’un bâtiment existant, la D.Bât doit vérifier la contenance de l’édifice proposé pour abriter le programme en question d’une part et sa portance d’autre part et ce moyennant une expertise de la structure existante

Après définition du  programme fonctionnel qui doit être validé par la CIBC la direction des bâtiments procède à :

- l’inscription du projet à la loi de finances.

- désignation des concepteurs auteurs du projet conformément à l’arrêté du Ministre chargé de l’équipement du 26 novembre 1991 portant fixation des procédures et des critères de désignation des prestataires de droit privé pour la réalisation des projets de bâtiments civils.

Elle opère soit par désignation directe si le montant du projet tout corps d’états confondus est strictement inférieur à 800MD, ou par appel à la concurrence si ce dernier est supérieur ou égal à 800MD (l’appel à la concurrence engendre l’appel à la candidature et le concours d’architecture).

Le bureau de contrôle est désigné sur appel à la concurrence (soit par consultation soit par appel à la candidature)

Une fois l’équipe des concepteurs est désignée et selon le cas (soit par désignation directe, soit par appel à la candidature ou par voie de concours d’architecture), les concepteurs, en l’occurrence le maître d’œuvre (l’architecte) est appelé à fournir le dossier des études afférentes au projet conformément au programme fourni par  la D.Bât qui sera soit un APS soit un APD selon la procédure de désignations adoptée.

Ainsi la CTBC  est appelée à approuver les différentes phases du projet dans les délais et conformément aux articles stipulés dans les contrats des différents concepteurs.

La CIBC et la CTBC font  l’objet d’une décision ministérielle et sont présidées par le directeur des bâtiments conformément à l’article 17 du décret n°2617-2009 du 14 septembre 2009 portant règlementation  de la réalisation des bâtiments civils.

Le projet passe alors de la phase APS des études  architecturales, aux phases APD (études architecturales), APD des études techniques (VRD, fluides, électricité, sécurité incendie, téléphonies, élévateurs…), DAO des études architecturales et techniques incluant le lot structure.

- Les concepteurs sont honorés pour chaque phase d’études approuvée par la CTBC et ce conformément au décret n° 78-71 du 26 Janvier 1978,portant approbation du cahier des conditions administratives générales règlementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.

- Une fois les DAO (pièces graphiques, pièces écrites et différents cahiers des charges) des différents lots (architecture, structure VRD et techniques) sont approuvés par les commissions techniques, les DAO.

- un avis d’appel d’offres parait dans les journaux pour le lot ou les lots en question (ou bien on opère par lancement d’une consultation et ce selon le montant des travaux et suivant les seuils fixés par le décret portant règlementation des marchés publics).

- Une commission ad-hoc désignée par décision ministérielle est chargée alors du dépouillement des offres.

- Le dépouillement est soumis alors à l’approbation de la commission compétente  (soit la commission des achats, soit la commission départementale des marchés) conformément au décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant règlementation des marchés publics.

- L’entreprise adjudicataire est alors saisie pour l’enregistrement des pièces du marché et un ordre de service de commencement des travaux lui est notifié pour entamer l’exécution des travaux y  afférents.

- Le marché ainsi signé et enregistré par l’entreprise adjudicataire est confié au chef du projet désigné par l’administration parmi les cadres techniques pour le suivi de l’exécution des travaux du dit projet.

- Pour assurer sa mission, le chef de projet convoque les différents acteurs (concepteurs, entreprises, bureau de contrôle) à des réunions périodiques de chantier et établi ainsi des procès verbaux y afférents. Il veille ainsi à résoudre les problèmes soulevés  par les différents acteurs du projet, à la tenue du journal de chantier et à la vérification et approbation des décomptes relevant de l’entreprise, assistée par un technicien ayant le rôle de surveillant du chantier.

Le chef de projet est responsable de la prononciation de la réception provisoire et de la réception définitive du projet et de la soumission du dossier de règlement définitif au vue de la commission des marchés compétente pour la clôture des différents marchés du projet.

Toutes les opérations de gestion  des paiements se fait par la D.Bât (cellule du budget) en collaboration avec la Direction Financière et le Payeur auprès du Ministère de la Santé.

III.2- LES PROJETS DE LA SECTION II ( Relevant des E.P.S.) :

La Direction des bâtiments assure le rôle de la programmation et de l’inscription du projet dans la loi de finances, puis le transfert des crédits à l’institution en question et ce sur présentation des contrats des différents concepteurs  auteurs du projet et du marché de l’entreprise adjudicataire signé et visé par l’institution. La direction des bâtiments  assure aussi le rôle d’assistance technique à chaque fois que la demande se présente, elle veille aussi au respect du budget alloué au projet.

III.3- 	LES PROJETS NATIONAUX :

Ces projets sont d’un montant supérieur ou égal à 5 millions de dinars. Ils  sont gérés par le ministère chargé de l’équipement (direction générale des bâtiments civils) en tant que maître d’ouvrage délégué, la D.Bât assure le rôle de maître d’ouvrage et représente le service affectataire dans toutes les étapes de réalisation de ce type de projet.

Selon l’article premier de l’arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 16 septembre 2009, portant fixation des projets de bâtiments civils, à caractère national et départemental, sont considérés projets  de bâtiments civils à caractère nationaux ceux qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants :

-Difficultés intrinsèques : envergure, grande hauteur, portée importante entre pieux et structures de la construction ou performances exceptionnelles,

-Multiplicité des fonctions des ouvrages entrainant une complexité de conception,

-Multiplicités des techniques requérant la coordination entrainant une complexité de conception,

-Caractère de nouveauté relatif à des techniques non encore éprouvées, engendrant  ainsi la complexité de conception et d’exécution,

-Exigences du site et de l’environnement nécessitant des études techniques spéciales

-La nécessité de recourir à une structure administrative ou technique spécialisée pour  le suivi de la réalisation du projet,

-Caractère d’intérêt général dans le pays et à l’étranger

-Caractère historique ou national du projet,

Avant de charger le Ministère de l’équipement de la gestion du projet, la direction des bâtiments prépare un dossier support qui comporte les pièces suivantes :

- Le programme fonctionnel approuvé par le CTBC indiquant :

- la capacité hospitalière :

- Le levé topographique du terrain à l’échelle 1/500éme

- La campagne géotechnique préliminaire

- Le certificat de propriété du terrain

- Les besoins énergétiques, en électricité, gaz, eau, …

- Un extrait du plan d’aménagement détaillé de la zone objet du terrain du projet (PAD)

- Le cahier des charges du terrain

- Une note de présentation du projet

- Une étude d’impact  sur l’environnement si nécessaire.

- Une étude hydraulique du site si nécessaire.

La direction des bâtiments est tenue à assister le projet à chaque fois qu’il est nécessaire de le faire.

Le paiement des concepteurs et de l’entreprise adjudicataire se fait au niveau de la D.Bat, moyennant la présentation des contrats d’honoraires et du marché de l’entreprise dûment signés et enregistrés en premier lieu et à travers les différents mémoires d’honoraires et décomptes en second lieu.

De ce fait, la cellule du budget faisant partie de la direction des bâtiments procède à toutes les opérations nécessaires allant de l’ouverture des crédits, du signalement et blocage des crédits jusqu’aux opérations de paiement en étroite collaboration avec les services de la direction financière.

III.4-LES PROJETS REGIONAUX :

Comme leurs nom l’indique, ces projets sont gérés entièrement à l’échelle régionale, le maître de l’ouvrage est le gouverneur de la région en vertu du -décret n°2012-1711 du 4 septembre 2012, fixant la nature des dépenses de fonctionnement et d’équipement à caractère régional - charge la direction régionale de l’équipement de suivre les études et de l’exécution des travaux du projet en tant que constructeur régional.

Après avoir approuvé le programme fonctionnel et vérifié la disponibilité du terrain objet du projet, la direction des bâtiments saisit  le Gouverneur de la région concernée  des donnés susmentionnées et ce afin d’entamer les procédures nécessaires pour le démarrage du projet.

Outre, les rôles d’assistance et d’accompagnement confiés aux services techniques de la direction des bâtiments pour les projets hospitaliers dans les différentes régions , les opérations d’inscription des crédits, de son ouverture  auprès des services du Ministère des Finances relèvent du rôle de la cellule de budget de la direction des bâtiments ainsi que les opérations de transfert des crédits suivant les résultats des différents appels d’offres fournis par les conseils régionaux.

IV- DESIGNIATION DES PROCEDURES :

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/2 |
| Désignation de la procédure n°1 : Les acquisitions foncières au profit du ministère de la santé et des établissements sous sa tutelle |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Emettre des avis techniques sur l’habilité et l’utilité des terrains acquis pour construire des bâtiments civils. (la surface, la conception architecturale et technique des projets de point de vue urbain, fixation du prix …). Emettre un relevé topographique des terrains contenant toutes les informations sur la nature des terrains, le sous sol des terrains et les structures et les VRD trouvés, les voiries ou réseaux, l’électricité, l’eau, l’intégration urbanistique des projets programmés sur ces terrains (étudier les contraintes d’environnement). Donner l’accord pour l’acquisition des terrains concernés. Affecter et délimiter les terrains acquis pour la construction des bâtiments civils programmés Envoyer tous les dossiers relevant de l’acquisition des terrains concernés vers la direction des bâtiments pour l’ouverture des crédits. Elaborer une demande d’ouverture des crédits sur la base du rapport d’expertises, et le montant de prix des terrains, ou texte de jugement de tribunal en cas d’acquisition pour utilité publique. Envoyer la demande d’ouverture des crédits vers le ministère des finances. Après l’ouverture des crédits, préparer la proposition d’engagement et l’envoyer avec les pièces jointes | -CTBC -Architecte ou ingénieur au sein de la direction des bâtiments. -CTBC -UJC du ministère de la santé. -UJC du ministère de la santé. -Cellule du budget -Cellule du budget -Cellule du budget | مقرر وزير الصحة عدد 3 المؤرخ في 4 جانفي 2011 المتعلق بإحداث لجنة فنية للبنايات المدنية. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 2/2 |
| Désignation de la procédure n°1 : Les acquisitions foncières au profit du ministère de la santé et des établissements sous sa tutelle |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | qui sont différés selon le cas (achat, don, acquisition pour l’utilité publique.) vers le contrôleur des dépenses publiques pour donner le visa. Préparer le bon de commande pour le paiement. | -Cellule du budget. |  |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE :1/1 |
| Désignation de la procédure n°2: Etablissement du programme fonctionnel |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Préparer le programme fonctionnel à partir d’un programme médical exprimé par le service utilisateur Le programme fonctionnel établit par le maître de l’ouvrage ou par le maître de l’ouvrage délégué pour tracer les grandes lignes de l’opération à entreprendre; étudier l’évolution prévisible des besoins ; indiquer les contraintes de site d’environnement ; définir les exigences fonctionnelles…. -Examiner et approuver le programme fonctionnel. | -Service des programmes et de la normalisation -Les membres de la Commission Interne des bâtiments Civils. | -Décret n°78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires du droit privé pour la réalisation des bâtiments Civils. (Article 10 premier paragraphe) -Circulaire du premier ministre du 1er février 1978, portant sur la réduction des coûts de projets de Bâtiments civile |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 1/5 |
| Désignation de la procédure n°3: Choix des concepteurs (des prestataires de droit privé agréés par le ministère de l’équipement , de l’habitat et de l’aménagement du territoire) |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Pour les missions d’architecture, le choix peut être fait soit : Sur concours architectural : lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières pour la conception de l’ouvrage. Sur concours architectural à un ou à deux degrés : dans ce cas la Direction des Bâtiments établit un règlement de concours dans lequel seront précisées les conditions de participation ou de présélection, les documents à remettre par les candidats, la composition du jury, les critères de choix, les primes à accorder. - Le règlement du concours architectural à deux degrés doit imposer aux candidats d’indiquer dans leurs lettres de candidature les noms des prestataires agréés des missions d’ingénierie auxquels ils comptent recourir pour les études des lots techniques du projet. -Dans un concours architectural à un degré, les concurrents sont invités à remettre un avant projet- sommaire (APS). - Dans un concours architectural à deux degrés, il est demandé aux concurrents de présenter dans une première phase un avant-projet –sommaire (APS) et dans une deuxième phase un avant projet architectural détaillé (mission P2), un avant projet détaillé des lots techniques (mission S0) et un dossier financier (DF) | -Les membres de la commission interne de la direction des bâtiments -Les membres de la commission interne de la direction des bâtiments -Les membres de la commission interne de la direction des bâtiments -Les membres de la commission interne de la direction des bâtiments | -Arrêté du ministre de l’Equipement et de l’habitat du 26 novembre1991 portant la fixation des procédures et des critères de désignation des prestataires de droit privé pour la réalisation des projets des bâtiments civils.( Articles 5,6,7,8 et 9) - مقرر وزير الصحة عدد 209 المؤرخ في 1 مارس 2010 المتعلق بإحداث لجنة داخلية للبنايات المدنية. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 2/5 |
| Désignation de la procédure n°3 : Choix des concepteurs (des prestataires de droit privé agréés par le ministère de l’équipement , de l’habitat et de l’aménagement du territoire) |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sur dossier : dans ce cas la Direction des Bâtiments publie un avis d’appel public à la candidature précisant la mission envisagée, les conditions de participation, le programme fonctionnel du projet, les documents administratifs et techniques à remettre par les candidats, le lieu et la date limite de réception des dossiers de candidature. Par désignation directe : pour les projets nationaux, départementaux, régionaux et locaux qui sont définis dans l’article 5 du décret n°89-1979 du 23 novembre 1989 dont le montant total est inférieur ou égal à 800.000 dinars et les projets à caractère urgent dans ce cas la désignation tient compte d’une répartition équitable, des qualifications techniques, des moyens professionnels, des études et travaux réalisés, de la diligence dont le concepteur fait preuve et du plan de charge du prestataire au cours de la période de réalisation du projet. | -Les membres de la commission interne de la direction des bâtiments -Les membres de la commission interne de la direction des bâtiments | -Arrêté du ministre de l’habitat du 26 novembre1991 portant la fixation des procédures et des critères de désignation des prestataires de droit privé pour la réalisation des projets des bâtiments civils. ( Article 10 ,11 et 12) La désignation directe et le choix sur dossier sont effectués sur la base d’un rapport motivé établi par la Commission Interne de la direction des bâtiments. Ce rapport est notifié à la Commission des marchés compétente (article14 de l’arrêté de ministre de l’équipement et de l’habitat du 26 novembre 1991). |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 3/5 |
| Désignation de la procédure n°3 : Choix des concepteurs (des prestataires de droit privé agréés par le ministère de l’équipement , de l’habitat et de l’aménagement du territoire) |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | -Pour les missions d’ingénierie : le choix peut être fait soit : Sur dossier : dans ce cas la direction des bâtiments publie un avis d’appel public à la candidature précisant la mission envisagée : les conditions de participation, le programme fonctionnel du projet, le barème de notation des critères de choix et tout document devant être mis à la disposition des candidats, les documents administratifs et techniques à remettre par les candidats dans leur dossier… Par désignation directe : pour les projets dont le montant total est inférieur ou égal à 800.000 dinars dans ce cas la désignation tient compte d’une répartition équitable, des qualifications techniques, des moyens professionnels, des études et travaux réalisés, de la diligence dont le concepteur fait preuve et du plan de charge du prestataire au cours de la période de réalisation du projet. | -Les membres de la commission interne des bâtiments civils - Les membres de la commission interne des bâtiments civils | Arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 26 novembre 1991 , portant fixation des procédures et des critères de désignation des prestataires de droit privé pour la réalisation des projets de bâtiments civils. (Art.10-11-12-13) |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 4/5 |
| Désignation de la procédure n°3 : Choix des concepteurs (des prestataires de droit privé agréés par le ministère de l’équipement , de l’habitat et de l’aménagement du territoire) |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaire et autres dispositifs pratiques) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 7 8 | -Pour les missions de contrôle des études et de l’exécution des bâtiments, le choix peut être fait soit : Sur dossier : dans ce cas, la direction des bâtiments publie un avis d’appel public à la candidature précisant la mission envisagée, les conditions de participation, les documents à remettre par les candidats. Par désignation directe : pour les projets dont le montant total est inférieur ou égal à 800.000 dinars : dans ce cas, la désignation tient compte d’une répartition équitable, des qualifications techniques, des moyens professionnels, des études et travaux réalisés, de la diligence dont le concepteur fait preuve et du plan de charge du prestataire au cours de la période de réalisation du projet -Etablissement d’un procès verbal de désignation -Signature de ce procès verbal. | -Les membres de la commission interne des bâtiments civils - Les membres de la commission interne des bâtiments civils -Sous directeur de la programmation et des études. - Les membres de la commission interne |  |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 5/5 |
| Désignation de la procédure n°3 : Choix des concepteurs (des prestataires de droit privé agréés par le ministère de l’équipement , de l’habitat et de l’aménagement du territoire) |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 10 11 12 | Envoyer des lettres de désignation aux concepteurs désignés avec une copie de contrat d’honoraires et une copie de procès verbal de désignation et envoyer ensuite 6 copies des contrats d’honoraires pour le rectifier et le signer par les concepteurs désignés. Signature des contrats d’honoraires par les responsables concernés. Remise du contrat au concepteur pour l’enregistrement Remise de deux 02 copies du contrat d’honoraires enregistrées par le concepteur désigné pour le paiement. | -Administrateur au sein de la direction des bâtiments -Le sous directeur de la programmation et des études et le directeur des bâtiments et le chef de service des programmes et de la normalisation. - Administrateur -Le concepteur |  |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°4 : Etablissement d’un programme technique |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | -Passer un contrat préliminaire (lorsqu’il s’agit des travaux importants ou compliqués) avec un concepteur pour la formulation d’un programme technique à partir des données du programme fonctionnel en liaison avec le maître de l’ouvrage et le maître de l’ouvrage délégué et après les enquêtes et les recherches nécessaires -Approuver le programme technique | -L’architecte, l’ingénieur conseil ou le bureau d’études. -Les responsables concernés au sein de la direction des bâtiments (le directeur des bâtiments , le sous directeur de la programmation et des études et le chef service des programmes et de la normalisation) | Décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires du droit privé pour la réalisation des bâtiments civils. (Art. 10) Ce programme technique comprend : *Une note de mise au point des données de base. *Une note succincte sur les matériaux naturels et les procédés techniques susceptibles d’être utilisés. *Une note sur les voiries ou réseaux extérieurs à développer ou à créer. *Une note sur l’intégration urbanistique(les contraintes d’environnement). *Une note sur l’échelonnement des études. *Le programme éventuel des reconnaissances supplémentaires de sol nécessaires. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 1/3 |
| Désignation de la procédure n°5: Etablissement de contrats d’études et de contrats de suivi et de l’exécution des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | -Désigner le concepteur (bureau d’études, ingénieur conseil ou architecte) - Confier par contrats les rôles de maître d’œuvre (MO) au concepteur désigné -Déposer le dossier technique de financement qui a pour objet principal d’obtenir les estimations nécessaires à l’établissement du coût prévisionnel du projet | - CIBC - D.Bât -Le concepteur | Décret n°78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires du droit privé pour la réalisation des Bâtiments Civils.(Art. 11 ) -Les contrats sont de deux sortes : Des contrats d’études par lequel le service constructeur confie les missions relatives à l’établissement du dossier technique de financement ((P-S0) et celles relatives aux études des dossiers définitifs d’exécution des projets (A, E, S1). Des contrats de suivi de l’exécution des travaux par lesquels le service constructeur confie les missions relatives à la Direction, coordination, surveillance de l’exécution des travaux aux concepteurs désignés (B, C, S2). |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 2/3 |
| Désignation de la procédure n°5 : Etablissement de contrats d’études et de contrats de suivi et de l’exécution des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 4 5 6 | Mission P : qui regroupe l’établissement d’un dossier d’études préliminaires ou d’un avant projet sommaire (APS) (mission P1) et l’établissement d’un avant projet détaillé (APD) et dossier financier (D.F) (mission P2). Mission A : qui regroupe les études architecturales, l’architecte chargé de cette mission doit prévoir l’intégration des études dans un but d’économie et d’harmonisation de l’ensemble de l’ouvrage (mission A1) et regroupe aussi la coordination de l’ensemble des études mis à part les lots spéciaux (mission A2) Mission B : qui regroupe la direction et le contrôle de l’exécution de l’ensemble des travaux à l’exception des lots spéciaux (mission B1) et la coordination de l’exécution de l’ensemble des travaux (mission B2) Mission C : qui regroupe la direction, la coordination de la surveillance de l’exécution des travaux et présentation des propositions de règlement des travaux. | -Le concepteur (bureau d’études, ingénieur conseil ou architecte). -Les architectes, bureau d’études ou ingénieurs conseils -Le concepteur (bureau d’études, Ingénieur conseil ou architecte) -Le concepteur (bureau d’études, Ingénieur conseil ou architecte) | L’ensemble des dossiers financiers constitue le dossier technique de financement(DTF). Décret n°78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires du droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.( Art. 16 ,19 et 21 ) |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 3/3 |
| Désignation de la procédure n°5: Etablissement de contrats d’études et de contrats de suivi et de l’exécution des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 8 9 | -Mission D : Consiste à la présentation des propositions du règlement des travaux à l’exception des lots spéciaux : l’architecte chargé de cette mission doit établir : Les décomptes mensuels et les décomptes définitifs à partir des métrés établis par ses soins (par un agent spécialement agrée par le maître de l’ouvrage délégué). Etablir les certificats de paiement. Proposer les remboursements des cautionnements la limitation ou suppression des retenues de garanties, instruire les réclamations de l’entrepreneur et aider le service constructeur dans le règlement des difficultés à critère contentieux. -Mission E : qui regroupe les études et le contrôle de l’exécution du projet (mission E1) et l’établissement d’un avant métré détaillé (mission E2). -Mission S : Lots Spéciaux : qui regroupe les études préliminaires ou avant projet détaillé (APD) et l’établissement du dossier financier (DF) (mission S0), les études définitives (PDE) (mission S1), la direction et le contrôle de l’exécution des travaux (mission S2) et la proposition de règlement des travaux (mission S3). | Le concepteur (bureau d’études, ingénieur conseil ou architecte) | Décret n°78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires du droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.(Art. 22,23 et 24 ) |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°6: Etablissement d’un contrat particulier |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | -Etablir des contrats particuliers pour les missions suivantes : Expertise Examen d’un projet Relevé de construction existante - Soumettre le contrat au vue de la commission départementale des marchés (CDM)) pour visa. -Remettre le contrat au concepteur pour l’enregistrement. -Transmettre la copie du contrat d’honoraires, le procès-verbal de désignation et la fiche de la commission départementale des marchés au CDP et à la DAF pour ouverture des crédits. -Préparer une note pour le CDP pour valider la proposition d’engagement afin de préparer le bon de commande. | -La direction des bâtiments (CIBC) -La direction des bâtiments (CIBC) -Administrateur au sein de la direction des bâtiments. - Administrateur au sein de la direction des bâtiments -Administrateur au sein de la direction des bâtiments. | Décret n°78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires du droit privé pour la réalisation des bâtiments Civils. (Art.37 ) -Les missions sont rémunérées dans chaque cas sur présentation de mémoires approuvé par le maître de l’ouvrage délégué et à des conditions à fixer dans des contrats particuliers. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 1/2 |
| Désignation de la procédure n°7 : Désignation d’un bureau de contrôle technique pour le contrôle des études et de l’exécution des projets |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | -Désigner Le contrôleur technique -Dresser un rapport préliminaire concernant le contrôle des documents des concepteurs et l’envoyer au maître de l’ouvrage avant la signature du contrat. -Suivre les phases principales des travaux : Signaler au maître de l’ouvrage délégué tous les incidents de chantier Viser à chaque visite le journal de chantier en y stipulant son accord sur les dispositions contrôlées ou ses observations Etablir et adresser au service constructeur les procès verbaux de ses visites de chantiers. Assister aux réceptions provisoires et définitives des ouvrages. - Protéger le bâtiment civil des différents dangers techniques | -CIBC -Contrôleur technique | La désignation de bureau de contrôle doit être soit directement ou par le choix sur dossier, cette désignation est effectuée sur la base des critères suivants : *La proximité du siège du prestataire du lieu d’implantation du projet *Les références du prestataire *La qualité de prestations antérieures rendues par les prestataires *Le plan de charge du prestataire au cours de la période de réalisation du projet -Les honoraires des bureaux de contrôle sont réglés conformément au barème en vigueur figurant dans les conventions cadres passées entre le Ministère de l’équipement et de l’habitat et lesdits bureaux Le contrôle technique sera fait ; antérieurement parallèlement et ultérieurement de la construction du bâtiment |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | PAGE : 2/2 |
| Désignation de la procédure n°7 : Désignation d’un bureau de contrôle technique pour le contrôle des études et de l’exécution des projets |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | - Rédiger un rapport définitif énumérant les missions accomplies. | Le contrôleur technique | -Loi n°94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction. -Arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 26 novembre 1991, portant fixation des procédures et des critères de désignation des prestataires du droit privé pour la réalisation des projets de bâtiments civils. (Art. 12 et 13 ) |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°8 : Ouverture des crédits |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | - Elaborer une demande d’ouverture de crédits - Envoyer la demande d’ouverture des crédits au ministère des finances pour donner son accord à la demande d’ouverture des crédits | -Administrateur au sein de la direction des bâtiments -Administrateur au sein de la direction des bâtiments | Ouverture de crédits sur la base du montant du contrat et du rapport de la CIBC et du PV de désignation |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page :1/2 |
| Désignation de la procédure n°9 : Paiement des concepteurs |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | - Calcul des honoraires des concepteurs pour la mise en forme du programme technique (contrat préliminaire) et pour l’établissement des dossiers financiers. Les honoraires sont dûs après acceptation des prestations par l’administration - Calcul des honoraires pour études, établissement du projet définitif et coordination des études. Les honoraires sont dûs pour les missions A, et S1 : Dans la limite de 80% après dépôt du projet. -Fixation des honoraires pour calcul et contrôle de charpente métallique et de béton armé (mission E) sont dus à : A raison de 80% après remise du projet complet ou d’une tranche complète après approbation éventuelle des calculs par le bureau de contrôle Dans la limite de 90% après la réception provisoire des travaux Le solde de 10% à titre de retenue de garantie après l’approbation du décompte définitif. Dans le cas de projet non suivi d’exécution, les honoraires ne sont dûs que dans la limite de 90% dont 10% seront payés dans le délai maximum d’un an après la remise du projet | Ingénieur général (sous directeur de la programmation et des études au sein de la direction des bâtiments). | Décret n°78-71 du 26 Janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales règlementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires du droit privé pour la réalisation des bâtiments civils. (Article 44 ) |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 2/2 |
| Désignation de la procédure n°9 : Paiement des concepteurs |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 5 6 | -Calcul des honoraires pour direction, contrôle et coordination de l’exécution des travaux (missions B1, B2 et S2) sont dûs : A raison 90% après approbation du P.V de réception provisoire Le solde de 10% au titre de retenue de garantie après approbation du procès verbal de réception définitive et du décompte définitif. -Calcul des honoraires pour la présentation des propositions de règlement des comptes (missions D et S3) sont dûs après approbation du décompte définitif de l’entreprise. - Calcul des honoraires de la mission C, direction, coordination, surveillance des travaux et proposition de règlement sont dûs : A raison de 70% après approbation du procès verbal de réception provisoire A raison de 20% après l’approbation de décompte définitif Le solde de 10% après l’approbation du procès verbal de réception définitive |  |  |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/2 |
| Désignation de la procédure n°10 : Choix de la procédure du marché pour les travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Examen du montant prévisionnel du projet pour choisir la procédure de passation du marché. Pour les projets dont le montant est inférieur à 200.000 D TTC : passation du marché par voie de consultation élargie ou par voie de marché négocié. Pour les projets dont le montant est compris entre 200.000 D TTC et 500.000 D TTC passation du marché par voie d’appel d’offres et les formalités relatives à l’ouverture des plis et de dépouillement des offres relèvent de la commission des achats. | -La commission interne au sein de la direction des bâtiments | -Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant règlementation des marchés publics (Article 50) - مقرر وزير الصحة عدد 851 المؤرخ في 2 أوت 2012 المتعلق بإحداث لجنة شراءات بإدارة البناءات. *Les contrats passés dans le cadre de ces projets ne sont pas considérés des marchés publics au sens de décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 règlementant les marchés publics, mais ils obéissent à une règlementation spécifique pour la publicité, le passage par la commission des achats et la procédure écrite. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 2/2 |
| Désignation de la procédure n°10 : Choix de la procédure du marché pour les travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pour les projets dont le montant est supérieur à 500.000 DTTC : passation du marché par voie d’appel d’offres et les formalités relatives à l’ouverture des plis et le dépouillement des offres relèvent de la compétence de la commission des marchés publics. | La commission interne au sein de la direction des bâtiments | Le montant contractuel est seul qui détermine la commission compétente chargée de toutes formalités relatives à l’ouverture des plis, l’évaluation des offres, le dépouillement et l’établissement d’un procès verbal (PV). La procedure de passation du marché est déterminée en fonction du montant prévisionnel du projet dans un premier temps puis la procédure est rectifiée ou complétée en fonction du montant contractuel. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°11 : Marché négocié |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | -Etablissement d’une note explicative présentant les motifs du recours à la procédure du marché négocié. -Envoi de la note explicative et du projet de contrat à la commission de marché compétente | -Le directeur des bâtiments civils -Administrateur au sein de la direction des bâtiments | -Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014, portant règlementation des marchés publics (Article 49 ) -Les marchés négociés ne peuvent être passés que pour les projets dont la réalisation ne peut, en raison de nécessités techniques être confiée qu’à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services déterminés ou dans les cas d’urgence impérieuse résultant d’accidents ou des circonstances naturelles difficilement prévisibles… |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°12 : Lancement de l’appel d’offres |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | - Approbation des cahiers des charges, - Appel aux concepteurs pour la préparation des documents nécessaires pour le lancement de l’appel d’offres. -Publication de l’avis d’appel de la concurrence, 30 jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des offres par voie de presse et sur le site web des marchés publics auprès de la haute instance de la commande publique. | - CIBC - CIBC -CIBC. | - Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant règlementation des marchés publics. (article 53) -Arrêté du ministère de l’équipement et de l’habitat du 26 novembre1991 portant fixation des procédures et des critères de désignation des prestataires de droit privé pour la réalisation des projets de bâtiments civils. Ce délai peut être ramené à 15 jours en cas d’urgence dûment justifiée. *L’avis d’appel à la concurrence doit indiquer la date, l’horaire précis et le lieu d’ouverture des enveloppes et si la séance d’ouverture des offres est publique. *L’acheteur public doit déterminer le délai de mise en concurrence le plus approprié en tenant compte notamment de l’importance et de la complexité de la commande. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°13 : Ouverture des plis |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | -Fixation de la date de la séance d’ouverture des plis qui doit obligatoirement se tenir le jour fixé comme date limite de réception des offres quelque soit le montant du marché -Etablissement d’un procès verbal d’ouverture des plis (PV d’ouverture des offres techniques et des offres financières qui doit être signé par tous les membres présents séance tenante). | -Sous directeur au sein de la direction des bâtiments civils -Les membres de la commission d’ouverture des plis | -Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics. (Articles 58 et 61) - مقرر وزير الصحة عدد 15537 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015المتعلق بتركيبة اللجنة القارة لفتح العروض. *Le président de la commission permanente pour l’ouverture des plis est le représentant de l’acheteur public. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°14 : Evaluation des offres |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | -Désignation d’une commission d’évaluation des offres. - Evaluation et l’analyse des offres en appliquant une méthodologie insérée dans les cahiers des charges. - Vérification des documents administratifs, du cautionnement provisoire et de la validité des documents constitutifs de l’offre financière. - Correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant. -Classement de toutes les offres financières par ordre croissant - Vérification de la conformité de l’offre technique du soumissionnaire ayant présenté l’offre financière la moins-disante. - Proposition d’attribution du marché en cas de sa conformité aux cahiers des charges. -Etablissement et signature d’un rapport comportant les détails des résultats des travaux ainsi que les réserves le cas échéant. -Présentation du rapport à la commission de contrôle des marchés publics compétente. | -Le Ministre de la Santé (l’acheteur public) -Les membres de la commission d’évaluation des offres -Les membres de la commission d’évaluation des offres -Les membres de la commission d’évaluation des offres -Les membres de la commission d’évaluation des offres -Les membres de la commission d’évaluation des offres | Décret n°2014-1039 du13 mars 2014, portant règlementation des marchés publics (articles 63à72). Si ladite offre technique s’avère non conforme aux cahiers des charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°15 : Passation du marché |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | -Publication de l’avis d’attribution -Conclusion et notification du marché au titulaire avant tout commencement de l’exécution -Remplissage dans un délai de 10 jours de la notification les formalités relatives à la passation du marché (les pièces administratives manquantes…). -Remise à la direction des Bâtiments le marché dûment rempli, signé et enregistré. | -Administrateur au sein de la direction des bâtiments -L’acheteur public - Le titulaire du marché public -Le titulaire du marché public | décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 ,portant règlementation des marchés publics. (Articles 73et 74) La notification consiste en l’envoi du marché signé par l’acheteur public au titulaire par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Le marché ne peut être signé qu’après l’expiration d’un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de publication de l’avis d’attribution. Le marché doit etre signé et enregistré dans un délai ne dépassant pas 20 jours à partir de la date de sa notification |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°16 : Choix de l’entreprise adjudicataire |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Soumission des rapports d’évaluation au vue de la commission compétente pour les examiner et donner son avis (c'est-à-dire la commission des achats pour les projets dont le montant est compris entre 200.000DTTC et 500.000DTTC et la commission de contrôle des marchés publics pour les projets dont le montant est supérieur à 500.000DTTC). | La commission interne des bâtiments civils | Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant règlementation des marchés publics (Articles 72,73,74,75et 76) *Les avis des commissions de contrôle des marchés publics sur les rapports d’évaluation doivent être notifiés dans un délai maximum de 20 jours à compter de la réception des dossiers, à condition qu’ils soient complétés par tous les documents et les éclaircissements nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier. *Le ministère de la Santé doit obligatoirement afficher les résultats de la mise en concurrence et le nom du titulaire du marché dans un tableau d’affichage destiné au public et sur le site Web des marchés publics relevant de la haute instance de la commande publique et éventuellement sur le site Web propre du ministère de la Santé *Lorsqu’il s’agit d’une commande courante, le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la moins-disante et conforme à l’objet du marché et aux conditions des cahiers des charges. Pour les commandes des complexes, le marchés est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux- disante compte tenu des plus values techniques. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°17 : Engagement des crédits dans le cadre d’un marché |

| N° Opération | Description détaillée de la procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | -Préparation de la fiche signalétique du montant du marché à travers l’application du système « ADEB » -Préparation de la fiche de blocage du montant des crédits à travers l’application du système « ADEB » -Soumission de la fiche signalétique du marché et de la fiche de blocage des crédits au vue de l’ordonnateur et du contrôleur des dépenses pour visa. -Envoi de la proposition d’engagement avec une copie de la fiche signalétique et de la fiche de blocage des crédits, le marché, la fiche CDM et les PV d’évaluations des marchés (technique et financier) aux services du contrôle des dépenses pour visa. | -Administrateur au sein de la direction des bâtiments -Administrateur (Cellule du budget) , D.Bât -Administrateur (Cellule du budget) ,D.Bât -Administrateur au sein de la direction des bâtiments (Cellule du budget)D.Bât | -Voir modèle de fiche signalétique du marché en annexe. -Voir modèle et fiche de blocage des crédits en annexe. -Voir modèle de proposition d’engagement en annexe. -Voir modèle de la fiche CDM en annexe. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°18 : Engagement des Crédits dans le cadre d’une Consultation |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | -Préparation de la proposition d’engagement et sa signature à travers l’application du système ADEB -Envoi de la proposition d’engagement avec une copie du procès verbal d’ouverture des plis, une copie du procès verbal d’évaluation des marchés et une note explicative, le dossier « C », les offres des différents participants et le compte rendu comparatif aux services du contrôle des dépenses pour visa. - La préparation du bon de commande à travers l’application du système ADEB une fois la proposition d’engagement est signée et visée -Etablissement des ordres de service et notamment l’ordre de service de commencement des travaux. | Administrateur au sein de la direction des bâtiments (Cellule du budget). -Administrateur au sein de la direction des bâtiments (Cellule du budget) -Administrateur (Cellule du budget) -Sous Directeur au sein de la direction des bâtiments | Voir modèle de fiche proposition d’engagement. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/6 |
| Désignation de la procédure n°19 : Contrôle et suivi de l’exécution des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Tenir des réunions de chantier d’une façon périodique et l’établissement des procès verbaux séance tenante. | Technicien, technicien supérieur, ingénieur et architecte au sein de la direction des bâtiments | * Les réunions de chantiers ont pour objet : -Suivi de travaux en cours d’exécution et examiner l’avancement des travaux. -Résolution les problèmes soulevés par les entreprises. -Imposition aux entreprises le respect des clauses de leurs marchés et établissement des ordres de service en conséquence. -Coordination de l’exécution de l’ensemble des travaux. -Coordination entre les différents intervenants et lots. -Programmation des réunions périodique et établissement des PV des réunions, contrôle du journal de chantier. -Vérification et approbation des décomptes provisoires, certificats pour paiement et les attestations de services faits. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 2/6 |
| Désignation de la procédure n°19 : Contrôle et suivi de l’exécution des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | -Révision et rectification des projets de décomptes provisoires établis par l’entrepreneur à la fin de chaque mois sur la base des attachements dressés contradictoirement. | -Ingénieur ou architecte au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) | Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014, portant règlementation des marchés publics. (Article 84) |
| 3 | -Approbation des projets de décomptes provisoires | -Ingénieur ou architecte au sein de la direction des bâtiments(la sous direction des travaux) | *Dans le cas d’existence des travaux non prévus dans le marché initial, ces travaux doivent faire l’objet d’avenants soumis à l’avis préalable de la commission compétente |
| 4 | -Conclusion et signature d’un avenant après approbation de la commission compétente | -L’acheteur public et le titulaire du marché | * Le montant de l’augmentation de la masse des travaux ne doit pas dépasser 20% du montant initial du marché. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 3/6 |
| Désignation de la procédure n°19 : Contrôle et suivi de l’exécution des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | -Examen des plans, des quantités et des différentes clauses du marché avant le démarrage des travaux pour s’assurer de la cohérence du projet et l’absence des fautes. | -Ingénieur, architecte ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) |  |
| 6 | -Examen du dossier d’exécution des plans et dessins d’exécution fournis par l’entreprise. | -Ingénieur, architecte ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) |  |
| 7 | -Examen des plans de fabrication des équipements. | -Ingénieur responsable, architecte responsable ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) |  |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 4/6 |
| Désignation de la procédure n°19 : Contrôle et suivi de l’exécution des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | -Approbation des matériaux de construction par présentation d’échantillons. | Ingénieur, architecte ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) |  |
| 9 | -Suivi des différentes phases de construction (gros œuvre, second œuvre ,électricité, fluides, traitement de l’air, médio-technique fixe). | Ingénieur, architecte ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) |  |
| 10 | -Etablissement des PV de réunion des chantiers. | Ingénieur responsable, architecte responsable ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) |  |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 5/6 |
| Désignation de la procédure n°19 : Contrôle et suivi de l’exécution des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | -Etablissement des attachements contradictoires. | Ingénieur, architecte ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) |  |
| 12 | -Paiement des décomptes provisoires des entreprises (vérification –approbation). | Ingénieur, architecte ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) |  |
| 13 | -Paiement des honoraires des concepteurs et bureaux d’études. | Ingénieur responsable, architecte responsable ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) |  |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 6/6 |
| Désignation de la procédure n°19 : Contrôle et suivi de l’exécution des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 15 16 17 18 19 | -Etablissement des ordres de services (délais, article nouveau…). -Etablissement des avenants. -Réception et essais en usine et atelier des fabricants des différents équipements. -Mise en demeure en cas de défaillance. -Résiliation en cas de défaillance. -Rétablissement des quantités qui restent non achevées. | Ingénieur , architecte ou technicien au sein de la direction des bâtiments (la sous direction des travaux) | L’objectif de suivi et pilotage des projets en phase d’exécution est de maitriser la qualité , les délais et le coût. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/2 |
| Désignation de la procédure n°20 : Paiement des Entreprises dans le cadre d’un appel d’offres |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pour le premier paiement, les pièces à délivrer sont : La soumission et le marché dûment enregistrés et timbrés. Le procès verbal (PV) de la commission d’ouverture des plis Le rapport d’évaluation des marchés visé par le président de la commission compétente (la commission des marchés ou la commission des achats) La fiche signalétique du marché visée par l’ordonnateur et le contrôleur des dépenses publiques La fiche de blocage des crédits visée par l’ordonnateur et le contrôleur des dépenses publiques La proposition d’engagement visée par le contrôleur des dépenses publiques Le décompte provisoire en copie originale L’attestation du solde CNSS La déclaration sur l’honneur ou certificat de non faillite et un extrait de registre de commerce Le cautionnement ou copie de l’engagement de la caution personnelle et solidaire Le certificat pour paiement (copie originale) | Administrateur au sein de la direction des bâtiments (Cellule du budget) | - Nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques établie par la Présidence du Gouvernement. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 2/2 |
| Désignation de la procédure n°20 : Paiement des Entreprises dans le cadre d’un appel d’offres |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pour les paiements ultérieurs, les pièces à délivrer sont : La fiche signalétique du marché visée par l’ordonnateur et le contrôleur des dépenses publiques La fiche de blocage des crédits visée par l’ordonnateur et le contrôleur des dépenses publiques La proposition d’engagement visée par le contrôleur des dépenses publiques Le décompte provisoire en copie originale L’attestation du solde CNSS La déclaration sur l’honneur ou certificat de non faillite. Le certificat pour paiement en copie originale. | Administrateur au sein de la direction des bâtiments (Cellule du budget) | - Nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques établie par la Présidence du Gouvernement. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°21 : Paiement des Entreprises dans le cadre d’une consultation |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | -Cas d’un Paiement Unique : Les Pièces à délivrer sont : L’original du bon de commande L’original de la facture Un procès verbal indiquant la fin des travaux L’original de l’engagement -Cas des Plusieurs paiements : Pour le premier paiement, les pièces à délivrer sont : L’original du bon de commande L’original de la facture Une copie de la facture Une copie de l’engagement Un certificat pour paiement -Pour les paiements ultérieurs, les pièces à délivrer sont : Une copie de bon de commande Un certificat pour paiement L’original de la facture Un procès verbal indiquant la fin des travaux L’original de l’engagement. | Administrateur au sein de la direction des bâtiments (Cellule du budget) | - Nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques établie par la Présidence du Gouvernement. * si le montant de la facture est inférieur au montant signalé dans le bon de commande, Cellule du budget procède au dégagement des crédits via l’application du système ADEB. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/2 |
| Désignation de la procédure n°22 : Le règlement définitif dans l’exécution des marchés publics (construction des Bâtiments civils) |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délivrance des pièces suivantes pour le règlement définitif : Un rapport portant sur l’évaluation des conditions des prestations qui doit notamment analyser et apprécier les écarts éventuels par rapport aux estimations initiales de quantité, de coût, de délai ect… et appréciation de la manière dont le titulaire du marché a rempli toutes les obligations conditionnelles mise à sa charge Une lettre de présentation du titulaire du marché du décompte définitif Le projet de décompte définitif signé par le titulaire du marché Le compte rendu comparatif détaillé des dépenses estimées et des dépenses réelles. L’ensemble des ordres de services ainsi que les correspondances avec le titulaire du marché Les PV des réceptions provisoires en cas de paiements d’acomptes | Ingénieur ou architecte ou technicien ou technicien supérieur au sein de la direction des bâtiments | * au cas où le projet de décompte définitif tel qu’arrêté par le maître de l’ouvrage est signé avec réserves par le titulaire du marché, il convient de communiquer également : La lettre de réserve du titulaire du marché. Un rapport spécial définissant la position du maître de l’ouvrage quant à ces réserves et réclamations. - cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux.( article 13 P.4) |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 2/2 |
| Désignation de la procédure n°22 : Le règlement définitif dans l’exécution des marchés publics (construction des Bâtiments civils) |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Note de calcul des délais d’exécution appuyée par tous les justificatifs nécessaires et faisant ressortir le cas échéant le montant des primes d’avance ou de pénalités de retard Note de calcul de la révision des prix appuyée de l’ensemble des justificatifs y afférents -Soumission du dossier de règlement définitif au vue de la commission des marchés et signalement de la clôture du marché auprès de l’observatoire national des marchés publics | La direction des bâtiments | - cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux.( articles 13 P.4) |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/2 |
| Désignation de la procédure n°23 : Réception Provisoire des Travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | -Information du chef du projet et de maître d’œuvre de la date d’achèvement des travaux. -Exécution des opérations préalables à la réception provisoire des ouvrages. -Etablissement d’un PV signalant les propositions du maître d’œuvre | -L’entrepreneur -le représentant de maître d’œuvre au sein de la direction des bâtiments -le représentant de maître d’œuvre au sein de la direction des bâtiments | - cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics des travaux. ( Art.41) les opérations doit se faire dans un délai de 20 jours (sauf indications contraires dans le cahier des clauses administratives particulières ( CCAP) à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date prévue pour l’achèvement des travaux indiquée dans cet avis. Ces opérations comprennent essentiellement : *La reconnaissance des travaux exécutés *Les épreuves prévues par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) *La constatation d’imperfections ou de malfaçons… |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 2/2 |
| Désignation de la procédure n°23 : Réception Provisoire des Travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 5 6 | Communication de La decision à l’entrepreneur dans les délais de 30 jours qui suivent la date de PV Etablissement d’un projet de décompte définitif Rectification et/ou acceptation du projet de décompte | - le chef du projet -l’entrepreneur - le maître d’œuvre (dans un premier temps) +le chef du projet (dans un deuxième temps) | - cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics des travaux. ( Art.41 et Art 13p.3) Sur la base du PV des opérations préalables à la réception provisoire, le chef du projet décide si la réception provisoire est prononcée ou non ou si elle est prononcée avec des réserves. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°24 : Réception Définitive des travaux |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | - Invitation du maître d’ouvrage et de bureau de contrôle au terme de délai de garantie, à une visite de chantier afin de procéder à la réception définitive. - La réception définitive des travaux en présence de l’entrepreneur, de l’administration et du bureau de contrôle. -Etablissement d’un PV de réception définitive signée par tous les intervenants. - décision relative à la réception définitive des travaux et ce au vue du PV. | l’entrepreneur le maître d’ouvrage l’entrepreneur le représentant du Ministère de la Santé (architecte ou ingénieur au sein de la direction des Bâtiments, le bureau de contrôle désigné et le maitre d’ouvrage. Chef de projet | - cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics des travaux. ( Art.44 p.2et 4) . dans le cas ou la réception définitive n’est pas prononcée, il y a une prolongation du délai de garantie. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°25 : Paiement Définitif (Décompte pour Solde) |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Délivrance des pièces suivantes pour le paiement définitif : Le décompte définitif La note de présentation du dossier de règlement définitif Le compte rendu comparatif Le PV de présentation du décompte définitif Une copie des décomptes provisoires Une copie des ordres de services Le PV de réception définitive La note de calcul des délais Un certificat de non pénalité ou de pénalité de retard Des copies certifiées conformes du marché et des avenants Fiche signalétique du règlement définitif L’ordre de reversement de la pénalité de retard | Administrateur au sein de la direction des Bâtiments (Cellule du budget) | - Nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques établie par la Présidence du Gouvernement. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page: 1/1 |
| Désignation de la procédure n°26 : Le suivi Départemental des projets régionaux de développement (au sein de la Direction des Bâtiments) |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | -Faire les études sur les terrains qui sont choisis pour construire les Bâtiments civils - Suivre les études (APS-DAO) - Suivre la passation des marchés - Suivre et contrôler l’exécution des travaux - Se déplacer sur les lieux des travaux pour suivre directement les différentes étapes des travaux en cours d’exécution Organiser les réunions de chantiers : programmation des réunions périodiques et établissement des PV des réunions, contrôle du journal de chantier Débloquer et résoudre les différents problèmes d’ordre financier et architectural Coordination avec les responsables régionaux dans le contrôle et le suivi des projets. | Technicien, technicien supérieur, ingénieur ou architecte au sein de la direction des Bâtiments | مقرر وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2014 المتعلق بإحداث لجنة متبعة المشاريع التنموية في قطاع الصحة. |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/2 |
| Désignation de la procédure n°27 : Les assistances techniques |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | - Contrôler l’exécution des études et des travaux pour les projets régionaux concernant le projet d’aménagement, d’extension et de rénovation (dans les projets non spécifiques) et l’architecture hospitalière ; c’est-à-dire la conception architecturale des certains services médicaux et chirurgicaux. (dans les projets spécifiques). Dans ce cas : -Préparer des tableaux estimatifs des travaux concernant les travaux d’aménagement et d’extension et de rénovation et établir des devis estimatifs. -Examiner et contrôler la conformité des travaux exécutés par rapport aux détails estimatifs préparés. -Aider les services régionaux d’équipement et les bureaux d’études pour résoudre tous les problèmes relevant des procédés techniques relevant des spécificités des projets sanitaires. -Contrôler la conformité des travaux régionaux par rapport aux programmes fonctionnels qui sont préparés ou qui sont approuvés par les responsables concernés dans la direction des Bâtiments. | Technicien, technicien supérieur, ingénieur ou architecte au sein de la direction des Bâtiments -Architecte, Ingénieur ou Technicien au sein de la direction des Bâtiments. |  |
| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 2/2 |
| Désignation de la procédure n°27 : Les assistances techniques |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | - Examiner tous les projets sanitaires régionaux relevant des projets d’extension ; d’aménagement et de rénovation et donner les avis techniques sur l’utilité et l’importance de ces projets surtout les projets qui ne sont pas programmés dans le budget de maintenance de ces établissements régionaux au début de l’année. -Faire sur la demande des services régionaux, des expertises techniques sur les Bâtiments déjà existants, pour faire ensuite la programmation des travaux de maintenance ; d’aménagement et d’extension. | -Technicien, technicien supérieur, ingénieur ou architecte au sein de la direction des Bâtiments -Architecte, Ingénieur ou Technicien au sein de la direction des Bâtiments. |  |

| Ministère : Santé Structure : Direction des Bâtiments | MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION DES AFFAIRES DES BÂTIMENTS | Etabli en : Septembre 2015 | Par Mmes et Mrs : Mustapha Abdeljalil – Samir Mehdi– Mourad Helali - Hamida Saafi– Thouraya Mahrouk -Ali Ben Amor- Hamza Dhahri- Amel Ben Azaiez - Kadhem Debbiche. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Code :……………………………… | Page : 1/1 |
| Désignation de la procédure n°28 : La Gestion du courrier |

| N° Opération | Description détaillée de la Procédure | Intervenants | Commentaires (Rappels des dispositions législatives règlementaires et autres dispositifs pratiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Recueillir tous les courriers (les arrivées et les départs). Noter ses observations sur tous les courriers Enregistrer tous les courriers dans un registre manuel.et sur le système informatique : système de gestion des informations (consigner la date, le numéro d’ordre et l’objet du courrier dans les fichiers des arrivées et des départs du D.Bât. Envoyer les départs au Bureau d’ordre central du Ministère de la Santé. Distribuer les courriers (les arrivées) aux différents bureaux internes au sein de la Direction des Bâtiments. Conserver aux archives de D.Bât une copie du courrier d’arrivée et de départ. | -Secrétaire de la direction des Bâtiments - Le directeur -Agent administratif -Agent administratif -Agent administratif -Agent administratif | منشور وزير الصحة العمومية عدد 3 المؤرخ في 11 جانفي 2008 يتعلق بتنظيم العمل بمكتب الضبط المركزي والمكاتب الفرعية. |

V- ANNEXES

- Loi n°94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.

- Décret n°78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales  réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires du droit privé pour la réalisation des Bâtiments Civils.

- Décret n° 2007-2146 du 21 août 2007, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets de construction de l'hôpital régional de Tabarka, du centre de carcinologie à l'Ariana et d'extension de l'hôpital régional de BenArous et de l'hôpital régional Mahmoud El-Matri à l'Ariana et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

-Décret n°2009-2617 du 14 septembre 2009, portant réglementation de la construction des Bâtiments civils.

-Décret n°2012-1711 du 4 septembre 2012, fixant la nature des dépenses de fonctionnement et d’équipement à caractère régional.

-Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.

72

-Arrêté du ministre de l’équipement et de l’Habitat du 26 novembre 1991, portant fixation des procédures et des critères de désignation de prestataires de droit privé pour la réalisation des projets des bâtiments civils.

-Arrêté du ministre de l’équipement , de l’Habitat et de l’aménagement du territoire du 16 septembre 2009, portant fixation des projets de bâtiments civils à caractère national et départemental.

- مقرر وزير الصحة عدد 209 المؤرخ في 1 مارس 2010 المتعلق بإحداث لجنة داخلية

للبنايات المدنية.

- مقرر وزير الصحة عدد 3 المؤرخ في 4 جانفي 2011 المتعلق بإحداث لجنة فنية

للبنايات المدنية.

- مقرر وزير الصحة عدد 851 المؤرخ في 2 أوت 2012 المتعلق بإحداث لجنة شراءات

بإدارة البناءات.

- مقرر وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2014 المتعلق بإحداث لجنة متابعة المشاريع

التنموية في قطاع الصحة.

- مراسلة  عدد 15537 مؤرخة في 22 سبتمبر 2015 تتعلق بتركيبة اللجنة

القارة لفتح العروض

-Circulaire du premier ministre 1er février 1978, relative à la réduction des coûts des projets de bâtiments civils.

- مذكرة عدد 89 بتاريخ 25 سبتمبر 2007 تتعلق بتنظيم العمل بمكتب الضبط المركزي والمكاتب الفرعية

- منشور وزير الصحة العمومية عدد  3 مؤرخ في  11 جانفي 2008 يتعلق بتنظيم العمل

بمكتب الضبط المركزي والمكاتب الفرعية.

- بطاقة تجميد اعتمادات (ميزانية عامة)

- بطاقة بيانية لصفقة (ميزانية عامة)

- اقتراح تعهد بالنفقة (ميزانية عامة)

- طلب تزود (ميزانية عامة)

# Text boxes

DIRECTION DES BÂTIMENTS

Unité de gestion par objectifs

SOUS DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DES ETUDES

SOUS DIRECTION DES TRAVAUX ET DE L’ENTRETIEN

Sce DES PROGRAMMES ET DE LA NORMALISATION

Sce DES ETUDES ARCHITECTURALES  ET TECHNIQUES

Sce DES TRAVAUX NEUFS, DE LA MAINTENANCE ET DE L’ENTRETIEN

Sce DES LOTS SPECIAUX ET DES EQUIPEMENTS FIXES

Sce DU LOT  GENIE  CIVIL

Sce DES LOTS SPECIAUX

Sce DES LOTS MEDICO- TECHNIQUES FIXES

Lois

Décrets

Arrêtés

Décisions et correspondances

Circulaires

Imprimés administratifs